## 工事
(第１号様式）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日現在）
※令和７年６月１日更新
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 御浜町
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期（日） | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
団体営事業 農道黒岩線道路改良工事 | 下市木 | 下市木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 道路改良 L=50ｍ | 2,000万円以上 8,000万円未満 |  | 建設課
団体営事業 集道黒岩線道路改良工事 | 下市木 | 下市木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約6ヶ月 | 道路改良 L=100ｍ | 2,000万円以上 8,000万円未満 |  | 建設課
ため池整備事業 防災重点ため池監視システム設置工事 | 上市木 | 上市木 | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 第3四半期 | 約3ヶ月 | 監視カメラ設置 | 2,000万円未満 |  | 建設課
緊急自然災害防止対策事業 上野地区排水路整備工事 | 上野 | 上野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約5ヶ月 | 排水路整備 L=15m | 2,000万円以上 8,000万円未満 |  | 建設課
緊急自然災害防止対策事業 広田地区排水路整備工事 | 阿田和 | 阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約4ヶ月 | 排水路整備 L=100ｍ | 2,000万円未満 |  | 建設課
町単事業 町道舗装修繕工事 | 全域 | 全域 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 舗装修繕 A=450m2 | 2,000万円未満 |  | 建設課
町単事業 石寺3号線舗装修繕 | 阿田和 | 阿田和 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 舗装修繕 A=40m2 | 2,000万円未満 | 済 | 建設課
緊急自然災害防止対策事業 阿田和裏町線側溝修繕工事 | 阿田和 | 阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 側溝整備 L=300ｍ | 2,000万円未満 |  | 建設課
緊急自然災害防止対策事業 市木阿田和線側溝修繕工事 | 阿田和 | 阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 側溝整備 L=300ｍ | 2,000万円未満 |  | 建設課
(第１号様式）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日現在）
※令和７年６月１日更新
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 御浜町
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期（日） | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
緊急自然災害防止対策事業 萩内大池線側溝修繕工事 | 下市木 | 下市木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 側溝整備 L=130ｍ | 2,000万円未満 | 済 | 建設課
緊急自然災害防止対策事業 原地上地線側溝修繕工事 | 神木 | 神木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 側溝整備 L=100ｍ | 2,000万円未満 |  | 建設課
踏切道改良計画事業 向山線道路改良工事 | 阿田和 | 阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 道路改良 L＝100ｍ | 2,000万円未満 | 済 | 建設課
緊急自然災害防止対策事業 家助川瀬線法面工事 | 上野 | 上野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 法面補修 １式 | 2,000万円以上 8,000万円未満 | 済 | 建設課
緊急防災・減災事業 平山寺前線対策工事 | 阿田和 | 阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 道路改良 L=100ｍ | 2,000万円以上 8,000万円未満 |  | 建設課
道路メンテナンス事業 引作線小松橋架替(A2橋台設置)工事 | 阿田和 | 阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約8ヶ月 | 橋台設置工事 １式 | 2,000万円以上 |  | 建設課
道路メンテナンス事業 中立橋PCB撤去工事 | 中立 | 中立 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 塗装塗り替え工事 １式 | 2,000万円以上 8,000万円未満 |  | 建設課
町営住宅平見団地改修工事 | 志原 | 志原 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | RC造 室内改修 | 1,500万円以上 10,000万円未満 |  | 建設課
(第１号様式）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日現在）
※令和７年６月１日更新
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 御浜町
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期（日） | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
萩内団地配水管布設替工事（4工区） | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約8か月 | 配水管布設替工事 工事延長 配水管 φ50L＝541ｍ 給水管 φ20L＝156ｍ | 2,000万円以上 8,000万円未満 |  | 生活環境課
高芝団地配水管布設替工事 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約9か月 | 配水管布設替工事 工事延長 配水管 φ100L＝70ｍ φ75L＝280ｍ φ50L＝100ｍ 給水管 φ20L＝85ｍ | 2,000万円以上 8,000万円未満 |  | 生活環境課
水道施設電気機械設備更新 | 御浜町内 | 御浜町内 | 指名競争入札 | 電気・機械 工事 | 第3四半期 | 約6か月 | 電気・機械設備工事 1.0式 | 2,000万円未満 |  | 生活環境課
マンホール蓋修繕工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約1か月 | マンホール蓋修繕 ２箇所 | 2,000万円未満 |  | 生活環境課
福祉健康センター浄化槽配管改修工事 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | 管工事 | 第3四半期 | 約3か月 | 浄化槽配管交換 （80人槽） | 2,000万円未満 |  | 健康福祉課
認定こども園阿田和保育園敷地造成工事費 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約６か月 | 造成工事 | 2,000万円以上 |  | 健康福祉課
道の駅休憩テラス整備第二期工事 | 御浜町大字阿田和 | 御浜町大字阿田和 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第1四半期 | 約4か月 | 休憩テラス整備工事一式 | 5,000万円未満 |  | 企画課
(第１号様式）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日現在）
※令和７年６月１日更新
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 御浜町
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期（日） | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
御浜町役場エレベーター設備等更新工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | エレベーター設備等更新工事 | 5,000万円未満 | 済 | 総務課