## 工事
(第１号様式）
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月１日現在）
※令和８年６月１日更新
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 御浜町
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期（日） | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
町単事業 町道広田中央線舗装修繕工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | コンクリ－ト舗装工 L=70m | 2,000万円未満 |  | 建設課
町単事業 町道舗装修繕工事 | 御浜町全域 | 御浜町全域 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | アスファルト舗装工 A=900ｍ2 | 2,000万円未満 |  | 建設課
緊急自然災害防止対策事業 町道市木阿田和線側溝修繕工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 側溝整備 L=180ｍ | 2,000万円未満 | 済 | 建設課
緊急自然災害防止対策事業 町道萩内大池線側溝修繕工事 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 側溝整備 L=120ｍ | 2,000万円未満 | 済 | 建設課
緊急自然災害防止対策事業 家助川瀬線法面工事 | 御浜町上野 | 御浜町上野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 法面補修 １式 | 2,000万円以上 8,000万円未満 |  | 建設課
道路メンテナンス事業 船滝橋維持修繕工 | 御浜町阪本 | 御浜町阪本 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリ－ト工 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁修繕 1式 | 2,000万円未満 | 済 | 建設課
阿田和保育園建築工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 条件付 一般競争入札 | 建築工事 | 第1四半期 | 約14ヶ月 | 建築 １式 | 50,000万円以上 |  | 健康福祉課
壺の池池尻整備工事 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | 舗装工、防護柵工 | 2,000万円未満 | 済 | 総務課
踏切改良計画事業 畑踏切道拡幅工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 道路改良 L=100ｍ | 2,000万円以上 8,000万円未満 |  | 建設課
(第１号様式）
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月１日現在）
※令和８年６月１日更新
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 御浜町
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期（日） | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
緊急自然災害防止対策事業 町道阿田和裏町線側溝修繕工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 側溝整備 L=200ｍ | 2,000万円未満 |  | 建設課
道路メンテナンス事業 大池1号橋維持修繕工 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリ－ト工 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 橋梁修繕 1式 | 2,000万円未満 |  | 建設課
団体営事業 集道黒岩線道路改良その2工事 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 道路改良 L=100ｍ | 2,000万円以上 8,000万円未満 |  | 建設課
緊急自然災害防止対策事業 町道柿原中山線側溝修繕工事 | 御浜町柿原 | 御浜町柿原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 側溝整備 L=150ｍ | 2,000万円未満 |  | 建設課
熊野古道遊歩道整備工事 | 御浜町神木 | 御浜町神木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 遊歩道整備 L=75m | 2,000万円未満 |  | 企画課
水道施設電気機械設備更新 | 御浜町内 | 御浜町内 | 指名競争入札 | 電気・機械 工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 電気・機械設備工事 1式 | 5,000万円未満 |  | 生活環境課
黒岩線配水管布設工事 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | φ100以下 L=250ｍ 給水管 2箇所 | 2,500万円未満 |  | 生活環境課
緊急自然災害防止対策事業 町道原地上地線側溝修繕工事 | 御浜町神木 | 御浜町神木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 側溝整備 L=100ｍ | 2,000万円未満 |  | 建設課
福祉健康センター照明設備更新工事 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 福祉健康センター 照明設備のLED化 | 4,000万円未満 |  | 健康福祉課