## 様式
（地区別発注見通し様式） | [8 empty] | 【工事】
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月１日現在）
※令和８年10月１日更新
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 御浜町
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
建設課 | 町単事業 町道広田中央線舗装修繕工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第1四半期 | 約3ヶ月 | コンクリート舗装工 L＝70m | 2,000万円未満
建設課 | 緊急自然災害防止対策事業 町道阿田和裏町線側溝修繕工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 側溝整備 L＝200m | 2,000万円未満
建設課 | 道路メンテナンス事業 大池1号橋維持修繕工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 橋梁修繕 1式 | 2,000万円未満
企画課 | 熊野古道遊歩道整備工事 | 御浜町神木 | 御浜町神木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 遊歩道整備 L＝75m | 2,000万円未満
生活環境課 | 水道施設電気機械設備更新 | 御浜町内 | 御浜町内 | 指名競争入札 | 電気・機械工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | 電気・機械設備工事 1式 | 5,000万円未満
生活環境課 | 黒岩線配水管布設工事 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 約6ヶ月 | φ100以下 L＝250m 給水管 2箇所 | 2,500万円未満
健康福祉課 | 福祉健康センター照明設備更新工事 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 指名競争入札 | 電気工事 | 第3四半期 | 約4ヶ月 | 福祉健康センター 照明設備のLED化 | 4,000万円未満